## EXERCÍCIO 1
[7 empty] | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 15 |  | Duração do Projeto
[7 empty] | T |  |  | W
[7 empty] | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 15
|  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 13 | 15 | 2 | 17
|  |  | Inicio | S |  |  | V |  |  | X |  |  | Z |  |  | Fim
PDI | Dur | PDT |  | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 15 | 15 | 0 | 17
id
UDI | FL | UDT |  |  |  |  | 4 | 10 | 14
Y
[7 empty] | 5 | 1 | 15
Caminhos Critico
S > T > W > Z

## EXERCÍCIO 02
| 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 11 | 19 |  |  |  |  | Duração do Projeto
| A |  |  | B |  |  | I
| 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 13 | 13 | 5 | 24
| 0 | 12 | 12 | [9 empty] | 24 | 3 | 27
Inicio | C | [11 empty] | J |  |  | Fim
| 12 | 12 | 24 | [9 empty] | 24 | 0 | 27
|  |  |  | 4 | 2 | 6
E
| 0 | 4 | 4 | 14 | 10 | 16 |  |  |  | 16 | 8 | 24
| D | [8 empty] | H
| 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 16 | 16 | 0 | 24
|  |  |  | F |  |  | G
|  |  |  | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 16
Caminhos Critico
D > F > G > H > J

## EXERCÍCIO 3
[10 empty] | 7 | 2 | 9
Digitação
| 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 2 | 14
Inicio | Definição de Escopo |  |  | Pesquisa Bibliográfica |  |  | Texto Preliminar | [5 empty] | Revisão |  |  | Correção e Impressão |  |  | Fim
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 14
Desenhos
[10 empty] | 9 | 2 | 12

## EXERCÍCIO 4
0
|  | 0 | C |  |  |  |  | 0
A |  |  | 0 | 0 |  | E
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
E
|  | 0 | 0 | 0
B
0 | 0 |  |  |  | 0
G
|  |  | 0 | 0
0
D
|  |  | 0 | 0